# 疫情下的工程合同变更与索赔

—— 马建国

建设工程合同签订后，应依法依规依约进行履行，然而在履行过程中会发生意想不到的事件，使合同履行遭遇困难，并导致工期、费用与损失的发生。在当前的疫情之下，工程合同如何继续履行？

第一，疫情属于不可抗力，工程合同可以变更与索赔。全国人大、最高人民法院已做出了相应的规定和解释，认定此次疫情属于不可抗力，合同双方可以协商变更合同、分担或由受益方承担对方相应损失，即可以变更与索赔。不可抗力，按我国合同法规定是指不可预见、不可避免并不可克服的事件；出现不可抗力时，无过错的当事人不承担违约责任。故此，归结于疫情的原因所导致的工期延误，不属于施工方违约。

第二，根据我国合同法公平原则，工程合同可以变更与索赔。公平是我国合同法的重要原则之一，即当事人的权利义务要对等，否则就是不公平。此次疫情中，施工方无法施工，必定造成工料机的损失，与工程相关的合同也会受到影响，这样势必导致施工方难以实现合同目的，如果继续履行合同一定产生更大的不公平。故而，工程合同可以依法变更与索赔。

第三，施工方可以主张工期延长与补偿误工费用、材料涨价、防疫费用等。本着合法、客观、公平的原则，施工方可以向建设方主张实际发生而且必要的费用，同时要提供相应真实的书面等凭据。在此方面，总包方既要实事求是地向业主主张权利，同时又要防范其他的合同相对方向自己提出的虚假索赔。

第四，施工方应当积极主动向业主提出合同变更与索赔的申请。这一工作，对外是权利，对内是职责；要敢于提出请求，要勇于担当，认真学习贯彻落实中央与高法有关规定精神，不能错过时机，不能耽误程序。

第五，工程合同变更与索赔应当注重书面形式。按照我国合同法规定，建设工程合同是要式合同，即必须是书面形式，口头约定无效。在原合同基础上所签订的补充协议也必须是书面形式。除总包合同外，其他相关合同如材料采购合同、机械租赁合同、分包合同等也都应采用书面形式。不能只通过电话沟通，否则口说无凭，发生争议时无证据支撑。在此方面有教训。

第六，依法维权，以和为贵，但不放弃仲裁或诉讼。工程合同变更与索赔，实质上也是维权的法律行为。要敢用、会用、善用法律武器维护企业合法权益。应当首先坚持请求、协商、和谈，要依法合规、千方百计，以追求实现合同目的为目标。当已产生较大损失且权益难以维护时，可依法与对方协商寻求仲裁或诉讼解决。仲裁可为首选，因仲裁具有专业、保密、快捷等优势，对施工方与建设方均有利。